## Sheet1
序号 | 日期 | 工作日志
2019-11-04 | 星期一 | 修改用于查看农机仍显示购买时间和价格问题
2019-11-05 | 星期二 | 完成合作社的注册功能
2019-11-06 | 星期三 | 解决经纬度定位不准问题
2019-11-07 | 星期四 | 新增农户全部里面的状态
2019-11-08 | 星期五 | 配合测试修改农机局bug
2019-11-11 | 星期一 | 完成注册忘记密码 以及合作社登录短信验证码的更换 配合测试修改bug
2019-11-12 | 星期二 | 完成pc端农机局首页 封装农机局组件
2019-11-13 | 星期三 | 修改添加维修记录文字错误 以及修改密码成功后 没有清楚用户标识 完成点击维修订单, 若没有认证直接跳转到认证页面 通过websocket建立上连接
2019-11-14 | 星期四 | 完成所有的上传图片域时点击返回直接跳到上一个页面, 以及解决其中出现的问题 完成普通用户使用验证码登录 修改我的资料没有修改手机号码时不出现验证码
2019-11-15 | 星期五 | 完成实名注册的组织选择完成合作社登录隐藏维修订单完成农机局组织
2019-11-18 | 星期一 | 所有的开始时间和结束时间精确到分钟 已过期变为可以重新发布
2019-11-19 | 星期二 | 机手申请完显示已申请
2019-11-20 | 星期三 | socketio 连接给出多人登录提示
2019-11-21 | 星期四 | 完成首页的农活列表, 以及农活列表详情 解决合作社登录后点击订单按钮，显示农活订单，农机订单，维修订单，取消后再次点击时维修订单消
2019-11-22 | 星期五 | 完成实名注册的组织选择完成合作社登录隐藏维修订单完成农机局组织修改需要多次返回问题